## DESAFIO 1
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | EL IDEAD, ruta de acceso a la educación superior de los menos favorecidos | Cobertura con Responsabilidad | Ampliación cobertura de programas académicos de pregrado ya existentes. | Ampliación cobertura programas académicos de pregrado ya existentes. | Ampliar cobertura de programas académicos de pregrado bajo un modelo que combine la mediaciones y la distancia tradicional. | Presentar documentos por CAT de las 6 condiciones de calidad institucional para radicación ante el MEN de conformidad a la Resolución MEN 015224 de 2020. | 24 | Número de CAT presentados para radicación de condiciones institucionales | Secretaria Académica Equipo de Aseguramiento de la Calidad | Consejo Directivo Director de Aseguramiento de la Calidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  |  | Entrega de documentos ante la dirección de Aseguramiento de la calidad y radicación en plataforma MEN de los 24 CAT - Oficio |  | 100 | FALSE
[6 empty] | Generar procesos de ampliación de cobertura de los programas de pregrado ya existentes, | 0 | Número de programas Académicos con ampliación de cobertura | Directores de programa. | Director IDEAD Secretaría Académica, Aseguramiento de la Calidad | N.A | N.A |  |  |  | 0 | Resolución MEN |  |  | 1
|  |  | Nuevos programas de pregrado. | Formulación de nuevos programas académicos | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las necesidades locales, regionales y nacionales. | Formular propuestas pertinentes y factibles para la creación de nuevos programas académicos de pregrado acordes a las necesidades de la regiòn, | 1 | Número de nuevos programas académicos formulados | Secretaria Académica Directores de programa. | Consejo Directivo Director IDEAD Aseguramiento de la Calidad | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento programa Contaduría. |  | 100 | FALSE
|  |  | Fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad del IDEAD, para garantizar las Renovaciones de los Registros Calificados y seguir caminando hacia la Acreditación de Alta | Programas académicos de alta calidad | Consolidar la oferta de programas de alta calidad a la comunidad | Someter a evaluación externa los programas académicos ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) | 0 | Número de programas sometidos | Director IDEAD Directores de Programas | Vicerrector Académico Directora de Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Secretaría Académica IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | N.A | Los programas de alta calidad son: 1. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 2. Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, 3. Licenciatura en Educación Infantil, se espera respuesta del MEN de acuerdo a visita realizada en el 2021, |  | 1
[5 empty] | Potenciar la formación académica e investigativa de los estudientes mediante el desarrollo de practicas acadèmicas. | Desarrollar prácticas académicas para fortalecer los procesos misionales en los estudiantes | 176 | Número de prácticas ejecutadas | Directores de Programas Secretario Académico | Director IDEAD Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Acuerdo Consejo Directivo - Aprobación de precticas Académicas. |  | 50 | FALSE
|  |  |  | Calidad en las pruebas saber | Analizar el desempeño académico de los estudiantes de la UT en las pruebas saber pro para la toma de decisiones, | Elaborar documento de diagnostico, análisis y evaluación de los resultados de las pruebas Saber Pro en los programas académicos de pregrado del IDEAD. | 1 | Documento elaborado | Secretaría Académica Directores de Programa | Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento consolidado - resultados 2021, |  | 100 | FALSE
[6 empty] | Diagnosticar y evaluar los resultados de las pruebas saber 11 para la formulación e implementación de estratetegias alternativas de acción, orientadas al mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber Pro Educación Superior (estudio de valor agregado) | 1 | Documento elaborado | Secretaría Académica Directores de Programa | Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Documento elaborado por CAT |  | 100 | FALSE
|  |  |  | Curriculos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requierimientos del siglo XXI | Apropiar la modernización de los microcurriculos de acuerdo a las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Establecer lineamientos para la implementaciòn de estrategias mediadas. | 1 | Acuerdo Consejo Directivo | Secretarìa Acadèmica | Consejo Directivo. | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 100 | Acuerdo Consejo Directivo - No, 0521 de 2022, |  | 100 | FALSE
[6 empty] | Ajustar los microcurriculos de los programas académicos de la UT de acuerdo con los líneamientos del MEN | 20 | Número de microcurriculos ajustados | Directores de Porgramas Comités Curriculares de Programas | Comité Central de Currículo. Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Documentos elaborados |  |  | 1
|  |  | Modernización de programas académicos de pregrado, acordes con las exigencias del siglo XXI. | Modernización de programas académicos de pregrado, acordes con las exigencias del siglo XXI. | Actualizar los PEP en concordancia con las tendencias nacionales e internacionales | Actualización de los PEP de los programas académicos de la Universidad del Tolima acorde a los lineamientos curriculares | 2 | Numero de PEP Actualizados | Directores de Programas Comités Curriculares de Programas | Vicerrector Académico Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Tec, Regencia de Farmacia. Administración Financiera, SST |  | 100 | FALSE
|  |  | Autoformación para la educación superior en la UT. | Portafolios pedadógicos | Consolidar la cultura de la autoformación como herramienta para asumir los retos de la educación superior del siglo XXI | Implementar en los programas académicos los portafolios pedagógicos en Tu-Aula virtual IDEAD y Tu-Aula media (Plan de curso, Guía de Aprendizaje y los ambientes digitales de aprendizaje) | 0 | Número de portafolios implementados | Directores de programa | Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | N.A | N.A |  |  |  | 0 | Portafolios | Se proyecta para el 2023. |  | 1
[6 empty] | Potenciar los principios de autonomía y el pensamiento crítico del modelo pedagógico de educación a distancia | 0 | Documento elaborado | Directores de programa Jefes de Departamento | Director IDEAD Secretaria Académica | N.A | N.A |  |  |  | 0 | Documento de presentación y socialización del modelo pedagógico | Se proyecta para el 2023. |  | 1
[6 empty] | Generar espacios para el intercambio de experiencias pedagógicas de aula | 5 | Número de espacios | Directores de programa | Secretaria Académica | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Socializacion de experiencia de los seminarios (3) Esp. Gerencia de Proyectos. Simposio saberes de la Maestria PMT. Segundo encuentro de esxperiencias de la practica en escenarios de educacion para la diversidad, Simposio nacional SST. |  |  | 1
2 |  | Bienestar para todos los integrantes de la comunidad del IDEAD | Programa especial de bienestar para la población rural. | Programa especial de bienestar para la población rural. | Consolidar el programa especial de bienestar para la población rural. | Aplicar programa de Bienestar para la población Rural | 1082 | N° de estudiantes de zonas rurales beneficiados | Profesional Universitario - Centros Regionales. | Director de Bienestar Universitario Coordinadores de CAT | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  |  | Relación de estudiantes beneficiados. |  |  | 1
|  |  | Alertas tempranas a la deserción. | Alertas tempranas a la deserción. | Diseñar estrategias entre las direcciones de programa y bienestar universitario para una atención temprana de alertas a la deserción. | Realizar estudios de deserción estudiantil | 0 | N° de estudios realizados. | Director de programa. | Oficina de Desarrollo Institucional Secretarìa Acadèmica | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Se estima para el 2023 contar con los estudios de desercíon por cada programa (periodo y por cohorte) para que sirva de insumo para la elaboración del documento de estrategias. |  | 1
[6 empty] | Diseñar estrategias entre direcciones de programa y Bienestar Universitario. | 0 | Documento elaborado | Director de programa. | Director de Bienestar Universitario Profesional Centros Regionales. | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Se requiere como insumo los estudios de deserción, |  | 1
|  |  | Servicio de atención psicológica en los CAT | Servicio de atención psicológica en los CAT | Fortalecer en los Centros de Atención Tutorial (CAT), el acceso a los servicios de atención psicológica. | Fortalecer el acceso a la atención psicológica | 2 | No° de campañas implementadas | Profesional Universitario - Centros Regionales. | Director de Bienestar Universitario | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 1 | Campaña ejecutada. |  | 50 | FALSE
|  |  | Conectividad en los CAT. | Conectividad en los CAT. | Fortalecer la conectividad en los CAT. | Garantizar conectividad en los CAT a nivel nacional. | 14 | N° de CAT con conectividad | Director Centros Regionales | Jefe Oficina de Gestiòn Tecnològica. Director IDEAD Coordinadores de CAT | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  |  | Contrato conectividad y Contratos con Instituciones Educativas. | Se encuentra en proceso precontractual. | 50 | FALSE
|  |  | Monitorias académicas y asistencias administrativas. | Monitorias académicas y asistencias administrativas. | Fortalecer en los CAT la vinculación de los estudiantes al programa de Monitorias académicas y asistencias administrativas. | Fortalecer la vinculción de los estudiantes al programa de monitorias académicas y asistenciascadministrativas. | 15 | N° de CAT con monitores y asistentes administrativos | Profesional Universitario - Centros Regionales. | Vicerrectorìa de Desarrollo Humano | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 15 | Resoluciones de vinculación de monitores y Asistentes Adtivos. |  | 50 | FALSE
|  |  | Atención a la comunidad estudiantil con discapacidad auditiva. | Atención a la comunidad estudiantil con discapacidad auditiva. | Garantizar la prestación del servicio de interpretes de señas a los estudiantes con discapacidad auditiva del IDEAD. | Garantizar la vinculación de los interpretes de señas para la comunidad estudiantil con discapacidad auditiva. | 2 | N° contratos de prestación de servicios de intérpretes de señas | Secretaría Académica | Director Centros Regionales VDH | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 2 | Contrato |  | 50 | FALSE

## DESAFIO 2
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Fortalecimiento de la Docencia como ruta de excelencia | Ampliación de la Planta Docente | Vinculación de profesores de Planta | Vinculación de profesores de Planta | Promover la vinculación de docentes de planta con formación de alto nivel | Presentar a consideración la contratación de profesores de planta | 2 | N° de requerimientos para vinculaciòn de profesores de planta | Director IDEAD | Vicerrectorìa de Docencia Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Solicitudes a Vicerrectoria de Docencia. | En el 2022 se vincularon 2 docentes | 100 | FALSE
|  |  | Vinculación de profesores Ocasionales | Vinculación de profesores Ocasionales | Promover la vinculación de profesores ocasionales de tiempo completo en cada uno de los CAT | Identificar la necesidad de vinculación de profesores ocacionales en los CAT | 1 | Documento | Secretaría Académica | Director del IDEAD Directores de Departamento | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento : Plan de vinculación docente de CAT y ……. |  | 100 | FALSE
|  | Estímulos a la formación docente | Formación de Alto Nivel | Formación de Alto Nivel | Promover la formación del personal docente en el nivel de maestria y doctorado | Recomendar a la vicerrectoría de docencia comisiones de estudio a nivel doctoral de profesores de planta . | 0 | N° de profesores que inicien su formación de maestría o doctorado | Jefes de Departamento | Director IDEAD Secretarìa Acadèmica Comité de Desarrollo de la Docencia | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta a partir del 2023 |  | 1
[6 empty] | Propiciar la cualificación de profesores catedráticos en posgrados propios de la Institución de acuerdo a la normatividad vigente. | 0 | Número de profesores beneficiados | Jefes de Departamento | Director IDEAD Secretarìa Acadèmica Vicerrectorìa de Docencia | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta a partir del 2023 |  | 1
|  | La pedagogía como Saber del Maestro | Cualificación Docente | Cualificación Docente | fortalecer los espacios de capacitación docente en estrategias pedagógicas y disciplinares. | Actualizar profesores en las diferentes áreas del conocimiento, aplicando las estrategias aprobadas | 500 | N° de profesores participantes en espacios de formación | Directores de Departamento Unidad de Pedagogìa y Mediaciones, | Secretaría Académica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
|  | La producción intelectual del maestro en sus múltiples dimensiones | Publicación de Libros | Publicación de Libros | Generar escenarios para la publicación de libros de producción académica. | Gestionar con la Vicerrectoría de Investigaciones convocatorias para la publicación de libros de producción académica. | 0 | N° convocatorias para la publicación de libros | Director del IDEAD | Jefes de Departamento | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta para el 2023, |  | 1
|  |  | Revistas IDEAD | Revistas IDEAD | Articular y fortalecer las publicaciones científicas, académicas y comunitarias. | Incentivar la publicación de textos académicos de los profesores del IDEAD, en las revistas propias de la unidad académica. | 30 | N° de textos académicos publicados por profesores en revistas del IDEAD | Director del IDEAD | Profesores (Director - Editor) | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
|  |  | Docentes en eventos académicos | Docentes en eventos académicos | Potenciar la participación de los docentes en eventos académicos. | Recomendar previo aval de los jefes de departamento la participación de docentes en eventos académicos. | 10 | N° de profesores ponentes en eventos académicos | Jefes de departamento | Secretaría Académica | 2022-02-01 | 2022-12-23 | [7 empty] | 1
|  |  | Escritura Académica | Escritura Académica | Generar espacios de capacitación en escritura académica, búsquedas en bases de datos especializadas y elaboración de proyectos de investigación. | Realizar taller de capacitación a docentes en escritura académica, búsquedas en bases de datos especializadas y elaboración de proyectos de investigación. | 0 | N° de profesores beneficiados en espacios de capacitación | Jefes de departamento | Secretaría Académica | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta para el 2023. |  | 1
|  | El aula como espacio para la confrontación, la argumentación y la pregunta | Experiencias pedagogicas en el aula | Experiencias pedagogicas en el aula | Generar escenarios para el intercambio de experiencias pedagógicas de aula, en todas las áreas de conocimiento que configuran el IDEAD. | Propiciar espacios para el intercambio de experiencias pedagógicas de aula. | 2 | N° de espacios generados | Directores de programa | Secretaría Académica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
|  | Uso de las mediaciones tecnológicas | Plataforma Tu Aula | Plataforma Tu Aula | Fomentar el uso de la plataforma tu Aula y la generación de contenidos pedagógicos en la misma | Incentivar a los docentes para el uso de la plataforma tu Aula y la generación de contenidos pedagógico en Tu Aula. | 0 | N°de portafolios pedagógicos implementados en la plataforma Tu Aula | Unidad de Pedagogìa y Mediaciones | Directores de programa | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta para 2023. |  | 1
|  |  | Objetos Virutales de Aprendizaje | Objetos Virutales de Aprendizaje | Potenciar la generación de Objetos Virtuales de Aprendizaje para la cualificación docente y la actualización de saberes de estudiantes y graduados | Generar de Objetos Virtuales de Aprendizaje para la cualificación docente y la actualización de saberes de estudiantes y graduados | 0 | N° de nuevos Objetos Virtuales de Aprendizaje | Jefes de Departamento Directores de Programa | Unidad de Pedagogìa y Mediaciones | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta para 2023. |  | 1
Note on I13: Gestion y Finanzas IDEALES Ergoletrias Entrelíneas Ustele

## DESAFIO 3
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | El modelo de investigación como eje de la trasformación de los territorios | Investigación Formativa | Actualización Curricular | Actualización Curricular | Actualizar el currículo de los pogramas de pregrado al modelo de investigación formativa del IDEAD. | Actualizar los curriculos de los programas de pregrado al modelo de investigación. | 0 | N° de currículos actualizados | Directores de Programas Integrantes Comités Curriculares de Programas | Secretaria Académica | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta a partir del 2023. |  | 1
|  |  | Programas con cursos articuladores | Programas con cusos articuladores | Consolidar rutas de Investigación Formativa, desde la formalización de los cursos articuladores en los programas de pregrado | formalizar cursos articuladores en los programas de pregrado | 0 | N° de programas con cursos articuladores formalizados. | Directores de Programas Integrantes Comités Curriculares de Programas | Secretaria Académica | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta a partir del 2023. |  | 1
|  | Investigación Formal | Rutas de Investigación en el posgrado | Rutas de Investigación en el posgrado | Consolidar microcurricularmente, las rutas de investigación en el posgrado | Actualizar los curriculos de los programas de posgrado incorporando la ruta de investigaciòn. | 0 | N° de Microcurriculos de Posgrado Actualizados | Coordinadores de posgrado Integrantes Comités Curriculares. | Secretaria Académica | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta a partir del 2023. |  | 1
|  | Semillero, grupos y otras formas alternativas de producción de conocimiento | Dinamización de la Investigación | Dinamización de la Investigación | Dinamizar la investigación en los procesos propios de la educación a distancia. | Presentar proyectos de investigaciòn relacionados con la Educaciòn a Distancia. | 6 | N° de proyectos de investigaciòn presentados. | Coordinador de investigaciones del IDEAD | Grupos de investigaciòn, | 2022-02-01 | 2022-12-23 | [7 empty] | 1
[6 empty] | Crear nuevos semilleros de investigaciòn. | 4 | N° de nuevos semilleros de investigación | Coordinador de investigaciones del IDEAD | Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-12-23 | [7 empty] | 1
|  |  | Grupos de estudio y colectivos de discusión | Grupos de estudio y colectivos de discusión | Potenciar los grupos de estudio y colectivos de discusión. | Propiciar la conformaciòn de grupos de estudio, colectivos de discusión y producción de saber | 1 | Numero de colectivos creados | Directores de Programa | Jefes de Departamento | 2022-02-01 | 2022-12-23 | [7 empty] | 1
|  |  | Participación en eventos académicos | Participación en eventos académicos | Apoyar la participación de los estudiantes en eventos académicos de orden nacional e internacional. | Incentivar la particicipación del estamento estudiantil y profesoral en eventos académicos, cientificos, de creación artística y cultural, a nivel nacional e internacional. | 20 | N° de estudiantes participantes en eventos académicos de orden nacional e internacional | Directores de Programa | Secretaria Académica | 2022-02-01 | 2022-12-23 | [7 empty] | 1
|  |  | Socialización de Resultados de Investigación | Socialización de Resultados de Investigación | Generar escenarios para la socialización de resultados de investigación. | Realizar eventos académicos para socialización de Resultados de investigaciòn de estudiantes y profesores adscritos al IDEAD. | 1 | Eventos programados | Coordinador de investigaciones del IDEAD | Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-12-23 | [7 empty] | 1

## DESAFIO 4
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Formación postgradual y nuevos programas de posgrado. | Apuesta postgradual | Ampliación de cobertura de programas académicos de posgrado ya existentes. | Ampliación de cobertura de programas académicos de posgrado ya existentes. | Ampliar cobertura de programas académicos de posgrado bajo un modelo que combine la virtualidad y la distancia tradicional. | Elaborar documentos por CAT de las 6 condiciones de calidad institucional para radicación ante el MEN. | 24 | Número de CAT presentados para radicación de condiciones institucionales | Secretaria Académica Equipo de Aseguramiento de la Calidad | Consejo Directivo Director de Aseguramiento de la Calidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 24 | Entrega de documentos ante la dirección de Aseguramiento de la calidad y radicación en plataforma MEN de los 24 CAT para condiciones de calidad institucionales. |  | 100 | FALSE
[6 empty] | Generar procesos de ampliación de cobertura de los programas de posgrado. | 0 | Número de programas Académicos con ampliación de cobertura | Coordinador de posgrados | Secretaría Académica, Aseguramiento de la Calidad | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | Meta para el 2024 |  | 1
|  |  | Nuevos programas de posgrado. | Nuevos programas de posgrado. | Formular nuevos programas de posgrado acordes a las necesidades de las comunidades y las regiones, | Formular propuestas pertinentes y factibles para la creación de nuevos programas académicos de postgrado, acorde a las necesidades de las comunidades y las regiones | 0 | Número de nuevos programas académicos formulados | Coordinador de posgrados | Director IDEAD Secretaría Académica Directores de Programa Consejo Directivo Aseguramiento de la Calidad | N.A | N.A |  |  |  | 0 | Especialización en Finanzas, esta en construcción en un 50%, e inicio proceso para la maetria en Prospectiva e Innovaciòn. | Meta para el 2023 |  | 1
|  |  | Doctorado en Educación a Distancia y Virtual. | Doctorado en Educación a Distancia y Virtual. | Consolidar la propuesta de un Doctorado en Educación a Distancia y Virtual. | Consolidar la propuesta de un doctorado en educación a distancia y virtual | 0 | Documento formulado | Coordinador de posgrados | Director IDEAD Secretaría Académica Directores de Programa Consejo Directivo Aseguramiento de la Calidad | N.A | N.A |  |  |  | 0 | Documento | Meta para el 2024. |  | 1
|  |  | Renovación de registro calificado de algunos programas ya existentes. | Renovación de registros calificads de programas ya existentes. | Renovar el registro calificado de algunos programas ya existentes. | Renovar el registro calificado de los programas de posgrado que requieran. | 0 | Número de programas renovados | Coordinador de posgrados y Coordinadores de programa. | Secretaría Académica, Aseguramiento de la Calidad | N.A | N.A |  |  |  | 0 | Documento de condiciines de calidad y Resoluciòn MEN -Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas. | Se presento documento de condiciones de programa (Maestria en Mediaciones) ante la dirección de Aseguramiento de la Calidad - Meta para 2023, | 50 | FALSE
|  | Apuesta por la virtualidad | Formulación de programas de especialización y maestría virtuales. | Formulación de programas de especialización y maestría virtuales. | Formular programas de especialización y maestría virtuales. | Formular programas de especialización y maestría virtual | 0 | Número de programas formulados | Coordinador de posgrados | Secretaría Académica, Aseguramiento de la Calidad | N.A | N.A |  |  |  | 0 | Documento | Se proyecto cumplimiento de meta para el 2024, |  | 1
|  |  | Estrategias mediadas por TIC | Estrategias mediadas por TIC | Implementar estrategias mediadas por TIC en los programas de posgrado del IDEAD | Implementar estrategias mediadas por TIC en los programas de posgrado del IDEAD | 2 | Numero de programas con estrategias implementadas | Coordinador de posgrados | Secretaría Académica, | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 2 | Programas con estrategias implementadas | Acuerdo Consejo Directivo - No, 0521 de 2022, | 50 | FALSE

## DESAFIO 5
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Modernización académico – administrativa del IDEAD | Reorganización académica y administraiva | Escuela de Estudios a Distancia | Estructura IDEAD | Justificar y solicitar la formalización de la Escuela de Estudios a Distancia del IDEAD | Construir el documento que define los lineamientos para la creación de la Escuela de Estudios a Distancia del IDEAD | 0 | Documento Propuesta | Jefes de Departamento | Director del IDEAD Secretarioa Académica | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | El documento se encuentra en constraucción. Meta para el 2023. | 20 | FALSE
|  |  | Unidad de docencia. | Estructura Unidad de Docencia | Justificar y solicitar la formalización de la Unidad de Docencia del IDEAD | Construir el documento que define los lineamientos para la creación de la Unidad de Docencia del IDEAD | 0 | Documento Propuesta | Jefes de Departamento | Director del IDEAD Secretarioa Académica | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | El documento se encuentra en constraucción. Meta para el 2023. | 20 | FALSE
|  |  | Unidad de Aseguramiento de la Calidad | Estructura Unidad de Aseguramiento de la Calidad | Justificar y solicitar la formalización de la Unidad de Aseguramiento de la calidad del IDEAD | Construir el documento que define los lineamientos para la creación de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad del IDEAD | 0 | Documento Propuesta | Secretaría Académica | Director del IDEAD y Directores de Programa | N.A | N.A |  |  |  | 0 |  | El documento se encuentra en constraucción. Meta para el 2023. | 30 | FALSE
|  | Garantía de derechos laborales | Contratación directa de funcionarios de los CAT | Formalización Funcionarios | Mejorar las condiciones de vinculación laboral para de los funcionarios de los CAT. | Justificar y socializar la necesidad de vinculación de los funcionarios de los CAT mediante contratación a término indefinidio | 1 | propuesta de vinculación de funcionarios de los CAT | Dirección de Centros Regionales | Director del IDEAD | 2022-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 1 | Documento Enviado | El documento se encuentra en constraucción | 10 | FALSE
|  | ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Aseguramiento de la Infraestructura física de los CAT | Infraestructura Física | Garantizar las condiciones físicas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas en los CAT | Garantizar los requerimientos de espacios físcos de los CAT | 33 | Numero de contratos o convenios de Infraestructura Física gestionados | Dirección de Centros Regionales y Coordinadoras de CAT | Director del IDEAD | 2022-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 33 | Contratos y Convenios suscritos | En todos los CAT se cuenta con infraestructura para el desarrollo de las catividades tutoriales | 100 | FALSE
|  | FUENTES DE FINANCIACION | Financiacion para la educación a distancia | Consecución de Recursos | Buscar fuentes de financiamiento para el apoyo a las actividades académicas y administrativas | Gestionar la consecución de recursos mediante acciones académico - administrativas de impacto positivo para la UT a través de convenios | 2 | Número de convenios con recursos adquiridos | Dirección de Centros Regionales y Coordinadoras de CAT | Director del IDEAD | 2022-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 2 | Contratos y Convenios suscritos | Se gestionaron convenios con la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Risaralda | 100 | FALSE

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2021
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[7 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | REGALÍAS | PROPIOS | TOTAL
1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 41 | 56 | 35.22% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | #REF! | 2095 | 1540 |  |  |  | 3635
2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 33 | 53 | 33.33% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | #REF! | 1364 | 915 |  |  | 75 | 2354
3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 10 | 15 | 9.434% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | #REF! |  | 5 |  |  |  | 5
4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 19 | 35 | 22.01% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | #REF! | 400 | 485 | 500 |  |  | 1385
TOTAL | 4 | 16 | 41 | 103 | 159 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | #REF! | 3859 | 2945 | 500 | 0 | 75 | 7379
EJE 1 | 4 | 12
EJE 2 | 3 | 8
EJE 3 | 0 | 2
EJE 4 | 7 | 11
TOTAL | 14 | 33 | 47
112
| Gastos de funcionamiento | [7 empty] | 122439
| TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2021 | [7 empty] | #REF!
Fecha aprobación Plan de Acción vigencia 2021: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V