## DESAFIO 1
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | EL IDEAD, ruta de acceso a la educación superior de los menos favorecidos | Cobertura con Responsabilidad | Ampliación cobertura de programas académicos de pregrado ya existentes. | Ampliación cobertura programas académicos de pregrado ya existentes. | Ampliar cobertura de programas académicos de pregrado bajo un modelo que combine la mediaciones y la distancia tradicional. | Presentar documentos por CAT de las 6 condiciones de calidad institucional para radicación ante el MEN de conformidad a la Resolución MEN 015224 de 2020. | 24 | Número de CAT presentados para radicación de condiciones institucionales | Secretaria Académica Equipo de Aseguramiento de la Calidad | Consejo Directivo Director de Aseguramiento de la Calidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 24 | Entrega de documentos ante la dirección de Aseguramiento de la calidad y radicación en plataforma MEN de los 24 CAT - Oficio |  | 100% | FALSE
[6 empty] | Generar procesos de ampliación de cobertura de los programas de pregrado ya existentes, | 1 | Documentos de solicitudes de ampliación de cobertura de programas de pregrado | Directores de programa. | Director IDEAD Secretaría Académica, Aseguramiento de la Calidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 1 | Informe de solicitudes de registros calificados de los CAT | Por directrices del MEN no se podía tramitar ampliaciones de cobertura, hasta suplir condiciones intsituiconales de los CAT. Dada la Resolución del MEN 2265 de 2023, para este año este proceso se puede adelantar. | 100% | FALSE
|  |  | Nuevos programas de pregrado. | Formulación de nuevos programas académicos | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las necesidades locales, regionales y nacionales. | Formular propuestas pertinentes y factibles para la creación de nuevos programas académicos de pregrado acordes a las necesidades de la regiòn, | 1 | Número de nuevos programas académicos formulados | Secretaria Académica Directores de programa. | Consejo Directivo Director IDEAD Aseguramiento de la Calidad | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento programa Contaduría. |  | 100% | FALSE
|  |  | Fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad del IDEAD, para garantizar las Renovaciones de los Registros Calificados y seguir caminando hacia la Acreditación de Alta | Programas académicos de alta calidad | Potenciar la formación académica e investigativa de los estudientes mediante el desarrollo de practicas acadèmicas. | Desarrollar prácticas académicas para fortalecer los procesos misionales en los estudiantes | 176 | Número de prácticas ejecutadas | Directores de Programas Secretario Académico | Director IDEAD Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 168 | Acuerdo Consejo Directivo - 0496 DE 2022. Subir la evidencia de prácticas realizadas |  | 95.45% | 4
|  |  |  | Calidad en las pruebas saber | Analizar el desempeño académico de los estudiantes de la UT en las pruebas saber pro para la toma de decisiones, | Elaborar documento de diagnostico, análisis y evaluación de los resultados de las pruebas Saber Pro en los programas académicos de pregrado del IDEAD. | 1 | Documento elaborado | Secretaría Académica Directores de Programa | Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento consolidado - resultados 2021, |  | 100% | FALSE
[6 empty] | Diagnosticar y evaluar los resultados de las pruebas saber 11 para la formulación e implementación de estratetegias alternativas de acción, orientadas al mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber Pro Educación Superior (estudio de valor agregado) | 1 | Documento elaborado | Secretaría Académica Directores de Programa | Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento elaborado por CAT |  | 100% | FALSE
|  |  |  | Curriculos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requierimientos del siglo XXI | Apropiar la modernización de los microcurriculos de acuerdo a las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Establecer lineamientos para la implementaciòn de estrategias mediadas. | 1 | Acuerdo Consejo Directivo | Secretarìa Acadèmica | Consejo Directivo. | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 1 | Acuerdo Consejo Directivo - No, 0521 de 2022, |  | 100% | FALSE
[6 empty] | Ajustar los microcurriculos de los programas académicos de la UT de acuerdo con los líneamientos del MEN | 20 | Número de microcurriculos ajustados | Directores de Porgramas Comités Curriculares de Programas | Comité Central de Currículo. Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 23 | Documentos elaborados |  | 100% | FALSE
|  |  | Modernización de programas académicos de pregrado, acordes con las exigencias del siglo XXI. | Modernización de programas académicos de pregrado, acordes con las exigencias del siglo XXI. | Actualizar los PEP en concordancia con las tendencias nacionales e internacionales | Actualización de los PEP de los programas académicos de la Universidad del Tolima acorde a los lineamientos curriculares | 2 | Numero de PEP Actualizados | Directores de Programas Comités Curriculares de Programas | Vicerrector Académico Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Tec, Regencia de Farmacia. Administración Financiera, SST |  | 100% | FALSE
|  |  | Autoformación para la educación superior en la UT. | Portafolios pedadógicos | Consolidar la cultura de la autoformación como herramienta para asumir los retos de la educación superior del siglo XXI | Implementar en los programas académicos los portafolios pedagógicos en Tu-Aula virtual IDEAD y Tu-Aula media (Plan de curso, Guía de Aprendizaje y los ambientes digitales de aprendizaje) | 1 | Acuerdo para incentivos en la elaboración de portafolios. | Directores de programa | Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Acuerdo CA 095 |  | 100% | FALSE
[6 empty] | Potenciar los principios de autonomía y el pensamiento crítico del modelo pedagógico de educación a distancia | 1 | Documento borrador elaborado | Directores de programa Jefes de Departamento | Director IDEAD Secretaria Académica | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento borrador |  | 100% | FALSE
[6 empty] | Generar espacios para el intercambio de experiencias pedagógicas de aula | 5 | Número de espacios | Directores de programa | Secretaria Académica | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 5 | Socializacion de experiencia de los seminarios (3) Esp. Gerencia de Proyectos. Simposio saberes de la Maestria PMT. Segundo encuentro de esxperiencias de la practica en escenarios de educacion para la diversidad, Simposio nacional SST. Maestros Artesanos |  | 100% | FALSE
2 |  | Bienestar para todos los integrantes de la comunidad del IDEAD | Programa especial de bienestar para la población rural. | Programa especial de bienestar para la población rural. | Consolidar el programa especial de bienestar para la población rural. | Aplicar programa de Bienestar para la población Rural | 1082 | N° de estudiantes de zonas rurales beneficiados | Profesional Universitario - Centros Regionales. | Director de Bienestar Universitario Coordinadores de CAT | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 713 | Relación de estudiantes beneficiados. |  | 65.9% | 3
|  |  | Alertas tempranas a la deserción. | Alertas tempranas a la deserción. | Diseñar estrategias entre las direcciones de programa y bienestar universitario para una atención temprana de alertas a la deserción. | Realizar estudios de deserción estudiantil | 20 | N° de estudios realizados. | Director de programa. | Oficina de Desarrollo Institucional Secretarìa Acadèmica | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 35 | Informes de Deserción | Se realizó estudios de decersión por cada CAT, con estudiantes activos. | 100% | FALSE
|  |  | Servicio de atención psicológica en los CAT | Servicio de atención psicológica en los CAT | Fortalecer en los Centros de Atención Tutorial (CAT), el acceso a los servicios de atención psicológica. | Fortalecer el acceso a la atención psicológica | 2 | No° de campañas implementadas | Profesional Universitario - Centros Regionales. | Director de Bienestar Universitario | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 2 | Campaña ejecutada. |  | 100% | FALSE
|  |  | Conectividad en los CAT. | Conectividad en los CAT. | Fortalecer la conectividad en los CAT. | Garantizar conectividad en los CAT a nivel nacional. | 14 | N° de CAT con conectividad | Director Centros Regionales | Jefe Oficina de Gestiòn Tecnològica. Director IDEAD Coordinadores de CAT | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 14 | Contrato conectividad |  | 100% | FALSE
|  |  | Monitorias académicas y asistencias administrativas. | Monitorias académicas y asistencias administrativas. | Fortalecer en los CAT la vinculación de los estudiantes al programa de Monitorias académicas y asistencias administrativas. | Fortalecer la vinculción de los estudiantes al programa de monitorias académicas y asistenciascadministrativas. | 15 | N° de CAT con monitores y asistentes administrativos | Profesional Universitario - Centros Regionales. | Vicerrectorìa de Desarrollo Humano | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 56 | Resoluciones de vinculación de monitores y Asistentes Activos. |  | 100% | FALSE
|  |  | Atención a la comunidad estudiantil con discapacidad auditiva. | Atención a la comunidad estudiantil con discapacidad auditiva. | Garantizar la prestación del servicio de interpretes de señas a los estudiantes con discapacidad auditiva del IDEAD. | Garantizar la vinculación de los interpretes de señas para la comunidad estudiantil con discapacidad auditiva. | 2 | N° contratos de prestación de servicios de intérpretes de señas | Secretaría Académica | Director Centros Regionales VDH | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 2 | Contrato 780 2022 - Proceso 078 - 2022 |  | 100% | FALSE
[18 empty] | TOTAL | 97.85% | 4

## DESAFIO 2
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Fortalecimiento de la Docencia como ruta de excelencia | Ampliación de la Planta Docente | Vinculación de profesores de Planta | Vinculación de profesores de Planta | Promover la vinculación de docentes de planta con formación de alto nivel | Presentar a consideración la contratación de profesores de planta | 2 | N° de requerimientos para vinculaciòn de profesores de planta | Director IDEAD | Vicerrectorìa de Docencia Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Solicitudes a Vicerrectoria de Docencia. | En el 2022 se vincularon 2 docentes | 100% | FALSE
|  |  | Vinculación de profesores Ocasionales | Vinculación de profesores Ocasionales | Promover la vinculación de profesores ocasionales de tiempo completo en cada uno de los CAT | Identificar la necesidad de vinculación de profesores ocasionales en los CAT | 1 | Presentación | Secretaría Académica | Director del IDEAD Directores de Departamento | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Documento : Plan de vinculación docente de CAT y ……. |  | 40% | 3
|  | La pedagogía como Saber del Maestro | Cualificación Docente | Cualificación Docente | fortalecer los espacios de capacitación docente en estrategias pedagógicas y disciplinares. | Actualizar profesores en las diferentes áreas del conocimiento, aplicando las estrategias aprobadas | 500 | N° de profesores participantes en espacios de formación | Directores de Departamento Unidad de Pedagogìa y Mediaciones, | Secretaría Académica | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1260 | Certificados de asistencia y/o participación |  | 100% | FALSE
|  | La producción intelectual del maestro en sus múltiples dimensiones | Revistas IDEAD | Revistas IDEAD | Articular y fortalecer las publicaciones científicas, académicas y comunitarias. | Incentivar la publicación de textos académicos de los profesores del IDEAD, en las revistas propias de la unidad académica. | 30 | N° de textos académicos publicados por profesores en revistas del IDEAD | Director del IDEAD | Profesores (Director - Editor) | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 15 | Documento relacionando publicaciones |  | 50% | 3
|  |  | Docentes en eventos académicos | Docentes en eventos académicos | Potenciar la participación de los docentes en eventos académicos. | Recomendar previo aval de los jefes de departamento la participación de docentes en eventos académicos. | 10 | N° de profesores ponentes en eventos académicos | Jefes de departamento | Secretaría Académica | 2022-02-01 | 2022-12-23 |  |  |  | 23 | Participación de eventos académicos |  | 100% | FALSE
|  | El aula como espacio para la confrontación, la argumentación y la pregunta | Experiencias pedagogicas en el aula | Experiencias pedagogicas en el aula | Generar escenarios para el intercambio de experiencias pedagógicas de aula, en todas las áreas de conocimiento que configuran el IDEAD. | Propiciar espacios para el intercambio de experiencias pedagógicas de aula. | 2 | N° de espacios generados | Directores de programa | Secretaría Académica | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 4 | Evidencias de eventos y espacios |  | 100% | FALSE
[18 empty] | TOTAL | 81.67% | 4
Note on I10: Gestion y Finanzas IDEALES Ergoletrias Entrelíneas Ustele

## DESAFIO 3
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
| El modelo de investigación como eje de la trasformación de los territorios | Semillero, grupos y otras formas alternativas de producción de conocimiento | Dinamización de la Investigación | Dinamización de la Investigación | Dinamizar la investigación en los procesos propios de la educación a distancia. | Presentar proyectos de investigaciòn relacionados con la Educaciòn a Distancia. | 6 | N° de proyectos de investigaciòn presentados. | Coordinador de investigaciones del IDEAD | Grupos de investigaciòn, | 2022-02-01 | 2022-12-23 |  |  |  | 6 | Convocatoria 03-2022 Convocatoria 04-2022 |  | 100% | FALSE
[6 empty] | Crear nuevos semilleros de investigaciòn. | 4 | N° de nuevos semilleros de investigación | Coordinador de investigaciones del IDEAD | Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-12-23 |  |  |  | 11 | Informe de semilleros de investigación |  | 100% | FALSE
|  |  | Grupos de estudio y colectivos de discusión | Grupos de estudio y colectivos de discusión | Potenciar los grupos de estudio y colectivos de discusión. | Propiciar la conformaciòn de grupos de estudio, colectivos de discusión y producción de saber | 1 | Numero de colectivos creados | Directores de Programa | Jefes de Departamento | 2022-02-01 | 2022-12-23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 1
|  |  | Participación en eventos académicos | Participación en eventos académicos | Apoyar la participación de los estudiantes en eventos académicos de orden nacional e internacional. | Incentivar la particicipación del estamento estudiantil y profesoral en eventos académicos, cientificos, de creación artística y cultural, a nivel nacional e internacional. | 20 | N° de estudiantes participantes en eventos académicos de orden nacional e internacional | Directores de Programa | Secretaria Académica | 2022-02-01 | 2022-12-23 |  |  |  | 138 | Programación de eventos |  | 100% | FALSE
|  |  | Socialización de Resultados de Investigación | Socialización de Resultados de Investigación | Generar escenarios para la socialización de resultados de investigación. | Realizar eventos académicos para socialización de Resultados de investigaciòn de estudiantes y profesores adscritos al IDEAD. | 1 | Eventos programados | Coordinador de investigaciones del IDEAD | Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-12-23 |  |  |  | 1 | Publicidad de evento |  | 100% | FALSE
[18 empty] | TOTAL | 80% | 4

## DESAFIO 4
|  | g | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Formación postgradual y nuevos programas de posgrado. | Apuesta postgradual | Ampliación de cobertura de programas académicos de posgrado ya existentes. | Ampliación de cobertura de programas académicos de posgrado ya existentes. | Ampliar cobertura de programas académicos de posgrado bajo un modelo que combine la virtualidad y la distancia tradicional. | Elaborar documentos por CAT de las 6 condiciones de calidad institucional para radicación ante el MEN. | 24 | Número de CAT presentados para radicación de condiciones institucionales | Secretaria Académica Equipo de Aseguramiento de la Calidad | Consejo Directivo Director de Aseguramiento de la Calidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 24 | Entrega de documentos ante la dirección de Aseguramiento de la calidad y radicación en plataforma MEN de los 24 CAT para condiciones de calidad institucionales. |  | 100% | FALSE
|  |  | Renovación de registro calificado de algunos programas ya existentes. | Renovación de registros calificads de programas ya existentes. | Renovar el registro calificado de algunos programas ya existentes. | Renovar el registro calificado de los programas de posgrado que requieran. | 1 | Número de programas renovados | Coordinador de posgrados y Coordinadores de programa. | Secretaría Académica, Aseguramiento de la Calidad | N.A | N.A |  |  |  | 1 | Documento de condiciines de calidad y Resoluciòn MEN -Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas. | Se presento documento de condiciones de programa (Maestria en Mediaciones) ante la dirección de Aseguramiento de la Calidad - Meta para 2023, | 100% | FALSE
|  | Apuesta por la virtualidad | Estrategias mediadas por TIC | Estrategias mediadas por TIC | Implementar estrategias mediadas por TIC en los programas de posgrado del IDEAD | Implementar estrategias mediadas por TIC en los programas de posgrado del IDEAD | 2 | Numero de programas con estrategias implementadas | Coordinador de posgrados | Secretaría Académica, | 2022-02-17 | 2022-12-23 |  |  |  | 3 | Programas con estrategias implementadas | Acuerdo Consejo Directivo - No, 0521 de 2022, | 100% | FALSE
[18 empty] | TOTAL | 100% | FALSE

## DESAFIO 5
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA - DESAFIO | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
| Modernización académico – administrativa del IDEAD | Garantía de derechos laborales | Contratación directa de funcionarios de los CAT | Formalización Funcionarios | Mejorar las condiciones de vinculación laboral para de los funcionarios de los CAT. | Justificar y socializar la necesidad de vinculación de los funcionarios de los CAT mediante contratación a término indefinidio | 1 | propuesta de vinculación de funcionarios de los CAT | Dirección de Centros Regionales | Director del IDEAD | 2022-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 1 | Documento Enviado | El documento se encuentra en construcción | 40% | 3
|  | ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Aseguramiento de la Infraestructura física de los CAT | Infraestructura Física | Garantizar las condiciones físicas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas en los CAT | Garantizar los requerimientos de espacios físcos de los CAT | 33 | Numero de contratos o convenios de Infraestructura Física gestionados | Dirección de Centros Regionales y Coordinadoras de CAT | Director del IDEAD | 2022-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 33 | Contratos y Convenios suscritos | En todos los CAT se cuenta con infraestructura para el desarrollo de las catividades tutoriales | 100% | FALSE
|  | FUENTES DE FINANCIACION | Financiacion para la educación a distancia | Consecución de Recursos | Buscar fuentes de financiamiento para el apoyo a las actividades académicas y administrativas | Gestionar la consecución de recursos mediante acciones académico - administrativas de impacto positivo para la UT a través de convenios | 2 | Número de convenios con recursos adquiridos | Dirección de Centros Regionales y Coordinadoras de CAT | Director del IDEAD | 2022-02-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 2 | Contratos y Convenios suscritos | Se gestionaron convenios con la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Risaralda | 100% | FALSE
[18 empty] | TOTAL | 80% | 4

## Resum
| EJE PLAN DE DESARROLLO IDEAD - DESAFIOS | % CUMPLIM. | SEMÁFORO
1 | EL IDEAD, ruta de acceso a la educación superior de los menos favorecidos | 97.85% | 4
2 | Fortalecimiento de la Docencia como ruta de excelencia | 81.67% | 4
3 | El modelo de investigación como eje de la trasformación de los territorios | 80% | 4
4 | Formación postgradual y nuevos programas de posgrado. | 100% | FALSE
5 | Modernización académico – administrativa del IDEAD | 80% | 4
| TOTAL | 87.9% | 4

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2021
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[7 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | REGALÍAS | PROPIOS | TOTAL
1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 41 | 56 | 35.22% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | #REF! | 2095 | 1540 |  |  |  | 3635
2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 33 | 53 | 33.33% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | #REF! | 1364 | 915 |  |  | 75 | 2354
3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 10 | 15 | 9.434% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | #REF! |  | 5 |  |  |  | 5
4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 19 | 35 | 22.01% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | #REF! | 400 | 485 | 500 |  |  | 1385
TOTAL | 4 | 16 | 41 | 103 | 159 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | #REF! | 3859 | 2945 | 500 | 0 | 75 | 7379
EJE 1 | 4 | 12
EJE 2 | 3 | 8
EJE 3 | 0 | 2
EJE 4 | 7 | 11
TOTAL | 14 | 33 | 47
112
| Gastos de funcionamiento | [7 empty] | 122439
| TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2021 | [7 empty] | #REF!
Fecha aprobación Plan de Acción vigencia 2021: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V